MÉTHODOLOGIE DE CRÉATION DE VOYAGE EVENTY De l'idée à la mise en ligne — référentiel des créateurs

La présente méthodologie formalise le processus de création d'un voyage Eventy, depuis l'idée initiale jusqu'à la publication sur eventylife.fr. Elle s'adresse aux créateurs partenaires d'Eventy et à l'équipe interne, et garantit la cohérence qualitative, économique et éthique de chaque voyage proposé.

Un voyage Eventy n'est pas un produit standard. C'est un acte créatif respectueux : du voyageur, des partenaires HRA, du territoire, et du modèle économique transparent. La méthodologie permet de transformer une idée en voyage opérationnel sans rien sacrifier sur la qualité ni sur la cohérence.

1. Étape 1 — Idéation

1.1. Sources d'inspiration

- Demande spontanée d'un créateur (passion territoriale, expertise destination).

- Demande de voyageurs (sondages communauté, retours email).

- Identification de saisonnalités (ponts, fêtes, vacances scolaires).

- Opportunités événementielles (festival, événement culturel, expérience exclusive).

- Veille concurrentielle (positionnement Eventy par rapport au marché).

1.2. Premier filtre

- Cohérence avec l'âme d'Eventy (chaleur, simplicité, transparence).

- Compatibilité avec le format groupe 4-38 voyageurs.

- Présence d'un créateur identifié et motivé.

- Faisabilité opérationnelle (transport, hébergement, accompagnement).

- Cohérence avec la grille de décision destinations (cf. document dédié).

2. Étape 2 — Cadrage

2.1. Fiche cadrage voyage

- Destination précise (lieu, périmètre géographique).

- Période de l'année (mois, saison).

- Durée totale (3 à 14 jours).

- Profil voyageurs cible (solo, couple, famille, seniors).

- Budget cible (fourchette tarif tout inclus / voyageur).

- Promesse éditoriale (ce qui rend ce voyage Eventy unique).

- Capacité prévue (4 à 38 voyageurs).

2.2. Validation cadrage

- Validation par le Président avant passage à la phase suivante.

- Décision documentée (acceptation, ajustement, refus motivé).

- Si validée : ouverture du dossier voyage avec numéro [YYYYMM-VOY-XXX].

3. Étape 3 — Conception logistique

3.1. Transport

- Choix du mode prioritaire (autocar, train, avion uniquement si nécessaire).

- Cohérence avec la Charte engagement carbone (refus vols < 4 h).

- Contact 2-3 transporteurs et demande de devis comparatifs.

- Choix d'un transporteur principal + 1 backup.

- Calcul du coût/voyageur selon scénarios capacité (4, 15, 25, 38 voyageurs).

3.2. Hébergement

- Identification d'options (hôtel principal + 1 backup minimum).

- Visite ou audit qualité préalable (cohérence Procédure d'audit qualité HRA).

- Négociation tarif groupe (20-30 % de remise standard sur tarif public).

- Vérification accessibilité PMR (cohérence Politique accessibilité PMR).

- Contractualisation (Contrat HRA Partenaire Eventy).

3.3. Restauration

- Sélection 3-5 restaurants partenaires sur le programme.

- Privilégier les circuits courts et la saisonnalité.

- Vérification capacité d'accueil simultané (38 voyageurs).

- Tester les options de régimes spécifiques (végétarien, allergies, sans gluten).

- Contractualisation et tarif négocié.

3.4. Activités

- 3-7 activités structurantes selon la durée.

- Mix de formats (visite culturelle, expérience locale, moment libre, activité douce).

- Vérifier la disponibilité et la capacité groupe.

- Privilégier les guides locaux et indépendants.

- Inclure au moins 1 activité « engagement local » (rencontre artisan, ferme, action environnementale).

3.5. Accompagnement

- Désigner l'accompagnateur principal (cohérence Charte qualité accompagnateur).

- Briefing accompagnateur sur les particularités du voyage.

- Préparation du kit voyage accompagnateur (manuel d'incident, contacts, fiche voyageurs).

4. Étape 4 — Construction tarifaire

4.1. Décomposition coûts

Application du modèle PDG validé (cohérence Note expert-comptable, Contrat HRA Partenaire) :

- Coûts HRA bruts (hébergement + restauration + activités) — refacturés au voyageur.

- Marge socle Eventy sur HRA (~8 % HT).

- Marge créateur (3 pts HT supplémentaires sur HRA, cumulable avec rôle vendeur 5 % HT).

- Transport (refacturé au coût + petite marge logistique).

- Cartes / énergie / gamification : pas de marge — répercuté au voyageur.

4.2. Validation tarif

- Comparaison avec voyages similaires Eventy (cohérence interne).

- Comparaison avec marché concurrent (cohérence externe).

- Marge brute consolidée comprise entre 10 % et 14 % du CA voyage.

- Validation Président avant publication.

4.3. Affichage transparent

- Sur la fiche voyage, décomposition publique : transport / hébergement / restauration / activités / accompagnement / Eventy.

- Pas de poste « divers » ou « charges ».

- Cohérence avec la promesse de transparence Eventy (chaque euro tracé).

5. Étape 5 — Création de la fiche voyage

5.1. Contenu obligatoire

- Titre clair et accrocheur (cohérence Charte éditoriale).

- Description courte (≤ 300 caractères).

- Programme détaillé jour par jour.

- Hôtel(s) avec photos, étoiles, services.

- Restaurants partenaires.

- Activités incluses + activités optionnelles.

- Capacité 4 à 38 voyageurs (mention seuil minimal).

- Émissions CO2eq estimées (cohérence Charte engagement carbone).

- Niveau d'accessibilité PMR.

- Tarif décomposé.

- Inclus / non inclus.

5.2. Photos et vidéos

- Minimum 8 photos (destination, hôtel, restaurants, activités).

- 1 vidéo (15-30 sec) recommandée.

- Photos haute définition (≥ 1 600 px largeur).

- Privilégier des photos authentiques (pas de banque d'images génériques sauf nécessité).

5.3. SEO

- Meta-title et meta-description optimisés.

- Mots-clés naturellement intégrés.

- Balises Hn cohérentes.

- Alt sur toutes les images.

6. Étape 6 — Validation et mise en ligne

6.1. Revue qualité

- Relecture par le Président + au moins une autre personne de l'équipe.

- Vérification cohérence éditoriale, factuelle et tarifaire.

- Test technique (affichage mobile/desktop, paiement Stripe).

6.2. Publication progressive

- Étape 1 — Communication anticipée à la communauté Eventy Famille (J-30 avant grand public, cohérence Programme fidélisation).

- Étape 2 — Mise en ligne grand public sur eventylife.fr.

- Étape 3 — Communication sur les réseaux sociaux et newsletter.

6.3. Activation commerciale

- Mobilisation des vendeurs (référence dans le portail vendeur).

- Mobilisation des ambassadeurs (Kit ambassadeur mis à jour).

- Suivi conversions (objectif minimum : 4 voyageurs réservés à J-30 du départ).

7. Étape 7 — Suivi en pré-départ

7.1. J-60 — Bilan commercial

- Vérification du nombre de réservations.

- Décision de maintien ou ajustement marketing.

- Si < 4 voyageurs à J-30 : décision de partir quand même OU annulation avec préavis voyageurs.

7.2. J-30 — Confirmation partenaires

- Reconfirmation HRA (nombre voyageurs, besoins spécifiques).

- Reconfirmation transporteur.

- Préparation roadbook voyageurs.

- Briefing accompagnateur.

7.3. J-7 — Préparation finale

- Reconfirmation voyageurs (heure, lieu RDV).

- Vérification chaîne logistique.

- Préparation kit voyage accompagnateur.

8. Étape 8 — Retour d'expérience

8.1. Débrief post-voyage (J+7)

- Recueil avis voyageurs (NPS).

- Débrief accompagnateur (forces, axes, partenaires HRA).

- Analyse marges réelles vs prévues.

- Identification des points d'amélioration.

8.2. Amélioration continue

- Ajustements pour la prochaine session du voyage.

- Mise à jour de la fiche voyage si nécessaire.

- Capitalisation pour les voyages similaires.

9. Indicateurs de qualité voyage

| Indicateur | Cible An 1 | Cible An 3 |
| --- | --- | --- |
| Délai création voyage (idée → mise en ligne) | ≤ 90 j | ≤ 60 j |
| Marge brute / voyage | 10-14 % | 10-14 % |
| Taux de remplissage moyen | ≥ 65 % | ≥ 90 % |
| NPS voyageurs | ≥ + 60 | ≥ + 75 |
| Voyages annulés faute de seuil minimal | ≤ 5 % | ≤ 1 % |
| Voyages renouvelés saison suivante | ≥ 70 % | ≥ 85 % |

10. Engagements éthiques création voyage

- Refus de toute marge cachée ou frais opaques.

- Refus des destinations en surtourisme manifeste.

- Refus des partenaires non auditables (cohérence Charte fournisseurs).

- Information honnête sur le niveau de difficulté physique.

- Information honnête sur les limites d'accessibilité.

- Refus du clickbait ou du trompe-l'œil dans la fiche voyage.

Document de référence — Version 1.0 — 2 mai 2026. Mise à jour annuelle.

Cohérence avec : Procédure de sourcing HRA, Grille de décision destinations, Procédure d'audit qualité HRA, Charte engagement carbone, Politique accessibilité PMR, Charte qualité accompagnateur, Note expert-comptable.